## Sheet1
Task ID | Task | Start Date | Deadline | Duration
1 | First Deliverable | 2017-09-25 | 2017-11-27 | 63
2 | Draft Deliverable to Supervisor | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 1
3 | Ethics Form submitted | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 1
4 | First Deliverable submitted | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 1
5 | Interview with Supervisor and Second Reader | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 1
6 | Development of Package | 2017-11-28 | 2018-02-05 | 69
7 | Design Program Structure and Features | 2017-11-28 | 2017-12-06 | 8
8 | Implementation of Main Features | 2017-12-06 | 2018-01-10 | 35
9 | Develop Unit Tests | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 3
10 | Documentation of Current Features | 2018-01-13 | 2018-01-17 | 4
11 | Implementation of Less Important Features | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 3
12 | Develop Unit Tests for New Features | 2018-01-21 | 2018-01-23 | 2
13 | Documentation of New Features | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 3
14 | Improve Package from feedback | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 4
15 | Develop Unit Tests for Final Version | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 2
16 | Documentation of Final Version | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 4
17 | Write Final Dissertation | 2018-02-05 | 2018-04-23 | 77
18 | Write Draft of Dissertation | 2018-02-05 | 2018-03-11 | 34
19 | Draft Dissertation to Supervisor | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 1
20 | Improve from feedback given | 2018-03-12 | 2018-04-22 | 41
21 | Dissertation submitted | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 1
22 | Poster Deliverable | 2018-04-20 | 2018-05-07 | 17
23 | Poster Design | 2018-04-20 | 2018-04-22 | 2
24 | Create Poster | 2018-04-22 | 2018-04-25 | 3
25 | Send Poster for Printing | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 1
26 | Prepare for Session | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 7
27 | Poster Session | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 1
28 | Poster Submitted | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 3