## Sheet1
Task ID | Task | Start Date | Deadline | Duration
1 | First Deliverable | 2017-09-25 | 2017-11-27 | 63
2 | Draft Deliverable to Supervisor | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 1
3 | Ethics Form submitted | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 1
4 | Interview with Supervisor and Second Reader | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 1
5 | Development of Package | 2017-11-28 | 2018-01-26 | 59
6 | Design Program Structure and Features | 2017-11-28 | 2017-12-06 | 8
7 | Implementation of Main Features | 2017-12-07 | 2018-01-10 | 34
8 | Develop Unit Tests | 2018-01-11 | 2018-01-13 | 2
9 | Documentation of Current Features | 2018-01-14 | 2018-01-16 | 2
10 | Implementation of Less Important Features | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 3
11 | Develop Unit Tests for Final Version | 2018-01-21 | 2018-01-23 | 2
12 | Documentation of Final Version | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 2
13 | Write Draft of Dissertation | 2018-01-27 | 2018-03-11 | 43
14 | Draft Dissertation to Supervisor | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 1
15 | Improve from feedback given | 2018-03-12 | 2018-04-22 | 41
16 | Dissertation submitted | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 1
17 | Poster Deliverable | 2018-04-20 | 2018-05-07 | 17
18 | Poster Design | 2018-04-20 | 2018-04-22 | 2
19 | Create Poster | 2018-04-22 | 2018-04-25 | 3
20 | Send Poster for Printing | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 1
21 | Prepare for Session | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 7
22 | Poster Session | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 1
23 | Poster Submitted | 2018-05-05 | 2018-05-07 | 2