## Sheet1
Task ID | Task | Start Date | Deadline | Duration
1 | First Deliverable | 2017-09-25 | 2017-11-27 | 63
2 | Draft Deliverable to Supervisor | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 1
3 | Ethics Form submitted | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 1
4 | First Deliverable submitted | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 1
5 | Interview with Supervisor and Second Reader | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 1
6 | Development of Package | 2017-11-27 | 2018-02-19 | 84
7 | Design Program Structure and Features | 2017-11-27 | 2017-12-06 | 9
8 | Implementation of Main Features | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 30
9 | Develop Unit Tests for Main Features | 2018-01-05 | 2018-01-09 | 4
10 | Documentation of Main Features | 2018-01-09 | 2018-01-14 | 5
11 | Carry out first User Study | 2018-01-14 | 2018-01-17 | 3
12 | Refine Requirements | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 2
13 | Implementation of New Main Features | 2018-01-19 | 2018-01-30 | 11
14 | Implementation of Less Important Features | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 7
15 | Develop Unit Tests for Final Version | 2018-02-06 | 2018-02-10 | 4
16 | Carry out final User Study | 2018-02-10 | 2018-02-13 | 3
17 | Documentation of Final Version | 2018-02-13 | 2018-02-19 | 6
18 | Write Final Dissertation | 2018-02-19 | 2018-04-23 | 63
19 | Write Draft of Dissertation | 2018-02-19 | 2018-03-11 | 20
20 | Draft Dissertation to Supervisor | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 1
21 | Improve from feedback given | 2018-03-12 | 2018-04-22 | 41
22 | Dissertation submitted | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 1
23 | Poster Deliverable | 2018-04-20 | 2018-05-07 | 17
24 | Poster Design | 2018-04-20 | 2018-04-22 | 2
25 | Create Poster | 2018-04-22 | 2018-04-25 | 3
26 | Send Poster for Printing | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 1
27 | Prepare for Session | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 7
28 | Poster Session | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 1
29 | Poster Submitted | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 3
Formulas:
Start Date = [Start Date, row above]
Deadline = MAX([Deadline, row below]:D18)